## Feuil1
Schéma théorique de déroulement et de financement des projets
Phase |  | Etape démarrage de phase | Date étape démarrage de phase | Durée de la phase | Etape Fin de phase | Date étape fin de phase
Phase 1 | Instruction du projet de recherche | Succès à l'AAP et notification des crédits |  | 0 | Dates avis éthique et / ou ANSM et / ou CNIL
Phase 2 | Période d'inclusion et / ou de recueil des données | Dates avis éthique et / ou ANSM et / ou CNIL | 0 | 0 | 50 % des inclusions
Phase 3 | Période d'inclusion et / ou de recueil des données | 50 % des inclusions | 0 | 0 | Gel de base
Phase 4 | Analyse des données | Gel de base | 0 | 0 | Envoi du résumé du rapport final de l'ANSM
Phase 5 | Valorisation | Envoi du résumé du rapport final de l'ANSM | 0 | 0 | Soumission de publication
|  | Soumission de publication | 0 | 0 | Publication princeps
| Saisir les dates sur fond jaune uniquement |  |  |  |  | 0
0

## NOTICE
Les principes d’utilisation sont les suivants :
- Ce document sera à remplir pour la première fois lors de l’envoi du projet complet sélectionné à la DGOS, avec la date du succès à l’appel à projets
- il devra être mis à jour par les personnes demandant une nouvelle tranche de financement pour un projet
La phase 1 (instruction du projet de recherche) démarre alors => 1er versement effectué à ce moment-là
La phase 2 commence dès qu’un document d’autorisation des autorités compétentes a été envoyé à la DGOS => 2ème versement
La phase 3 démarre lorsque 50% des patients sont inclus , soit à la première nouvelle inclusion. Envoi d’un document l’attestant à la DGOS => 3ème versement
La phase 4 (analyse des données) démarre au gel de base. Envoi d’un document l’attestant à la DGOS => 4ème versement
La phase 5 (valorisation) démarre lorsqu’on envoie le rapport final à l’ANSM avec le script soumis à publication => 5ème versement
enfin, les tranches étant versées pour un travail à venir, la tranche 5 est versée sur justification du travail fourni à la phase 4 mais pour le travail à mener pendant cette phase 5. Autrement dit, il n'y aura pas de tranche 6.