## Déroulement Projet
Schéma théorique de déroulement et de financement des projets
Phase |  | Etape démarrage de phase | Date étape démarrage de phase | Durée de la phase | Etape Fin de phase | Date étape fin de phase
Phase 1 | Instruction du projet de recherche | Succès à l'AAP et notification des crédits | 2026-01-01 | 181 | Dates avis éthique et / ou ANSM et / ou CNIL | 2026-07-01
Phase 2 | Période d'inclusion et / ou de recueil des données | Dates avis éthique et / ou ANSM et / ou CNIL | 2026-07-01 | 153 | 50 % des inclusions | 2026-12-01
Phase 3 | Période d'inclusion et / ou de recueil des données | 50 % des inclusions | 2026-12-01 | 182 | Gel de base | 2027-06-01
Phase 4 | Analyse des données | Gel de base | 2027-06-01 | 192 | Rapports scientifiques, techniques et réglementaires ET Manuscrit soumis | 2027-12-10
Phase 5 | Valorisation | Rapports scientifiques, techniques et réglementaires ET Manuscrit soumis | 2027-12-10 | 183 | Publication princeps | 2028-06-10
Saisir les dates sur fond jaune uniquement
Formulas:
Date étape démarrage de phase = [Date étape fin de phase, row above]

## NOTICE versement tranches
Les principes d’utilisation sont les suivants :
- Ce document sera à remplir pour la première fois lors de l’envoi du projet complet sélectionné à la DGOS, avec la date du succès à l’appel à projets
- il devra être mis à jour par les personnes demandant une nouvelle tranche de financement pour un projet
Tranche 1 | 25% du montant financé : Versement à réception des crédits DGOS par le GIRCI NO
Tranche 2 | 25% du montant financé : Correspond à la fin de la phase 1 avec obtention des autorisations réglementaires du projet de recherche
Tranche 3 | 25 % du montant financé : Correspond à la fin de la phase 2 à l'atteinte de 50% des inclusions prévues
Tranche 4 | 15% du montant financé : Correspond à fin de la phase 3, inclusions terminées, Gel de base
Tranche 5 | 10% du montant financé : Correspond à la phase de Valorisation, envoi du rapport final à l’ANSM avec script soumis à publication => 5ème versement